Zápis z jednání / Meeting Minutes: MN006 v0.1 Schuzka 20080325.odt
Datum konání / Date:	25.3.2008 19:00	Místo konání / Place:	MS – Rotunda
Přítomni / Participants:	David Stach, Martin Kontsek, Ondřej Dušek, Rastislav Wartiak, Son Tung Nguyen
Téma jednání / Topic:	Pravidelná schůzka

Nová rozhodnutí o realizaci jednotlivých částí
Rozhraní pro práci s mapovými daty
Paralelní čtení jednoho souboru z JAR funguje správně, jak v emulátoru, tak i na mobilních telefonech členů týmu. OD pro toto připravil testovací aplikaci.
Funkce Informace o mapě bude vracet i typ uložení (JAR, RMS). Dále budou doplněny funkce pro práci binárními daty waypointů a tras, pro přenos z/do desktopové aplikace.
Pro ukládání dat bude doplněna funkce vracející volné místo v RMS, aby bylo možné při nedostatku místa uživatele informovat co nejdříve. Každý objekt uložený v RMS bude také v metadatech obsahovat i svou velikost (objem dat v bytech).

Příprava map
Při řezání mapy bude v desktopové aplikaci určena pro všechny polyline a polygony pozice pro zobrazení popisky. Tato pozice bude součástí těchto objektů a uložena spolu s mapou.

Vyhledávání v mapě dle vzdálenosti od vybraného bodu
Na základě prohledávání vzdálenosti se omezí hledání jenom na části mapy, které se alespoň částí nacházejí v hledaném rozsahu. Jelikož by byl výpočet vzdálenosti při přepočtu na souřadný systém komplikovaný, bude se následně hledat ve čtverci (obdélníku?) s průměrnými délkami stran. Z parametrů se tedy určí minimální a maximální hodnoty zeměpisné délky a šířky.

Konfigurovatelné hodnoty
Pokud někde v mobilní aplikaci budeme pracovat s hodnotami, které ovlivňují chování aplikace (např. vzdálenost od bodu trasy nebo periodu odesílání dat na server), měl by mít uživatel možnost tyto hodnoty změnit v konfiguračním rozhraní. všechny takové hodnoty by tedy měly být v seznamech konfiguračních položek.

Desktopové aplikace
Obě desktopové aplikace budou obsahovat jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Při jejich specifikaci bude potřeba sladit jejich vzhled.

Zobrazení map
Současné zobrazení map pracuje jenom s jednou barvou pro turistické trasy, jejich barva je obvykle uvedena jenom v popisce. DS zjistí, jestli jsou definovány pro různé barvy tras samostatné kódy typů křivek mapy.

Obecné
Bylo potvrzeno použití společného exception handleru. Všechny třídy pro výjimky budou mít společného abstraktního předka, vytvořeného v aplikaci.
Pro nadmořskou výšku dle GPS, nebo přesněji výšku nad spheroidem, budeme v anglických textech pracovat s názvem „altitude“. V některých částech RD002 tedy nahradí pojem „elevation“.
Všechny funkce pracující se souřadnicemi je budou ukládat jako int, který bude obsahovat skutečnou hodnotu násobenou 100,000. Pro rychlost, výšku a směr pohybu bude násobek 100.
Využití SourceForge
Pro vývoj je nutné, aby každý člen týmu měl účet na SourceForge a měl vytvořen přístup k SVN. Pro přístup k SVN se využívá HTTPS.
Kapacity týmu
MK bude od pátku 28.2. jenom na mailu, od středy 2.4. pak nebude v dosahu až do neděle 6.4.
Upravený harmonogram projektu: PL007.
- U běžících úkolů byl upraven stav rozpracovanosti.
- Prodloužena doba analýzy mobilní části (z 35 na 42 dnů), se zachováním termínu připomínkování. To bude tedy prováděno paralelně s dokončením dokumentu RD002.
- Upraveny úkoly pro uložení dat a vyhledávání v nich. Byl vyjmut úkol Navigation a celková délka ostatních byla zkrácena (z 49 na 41 dnů).
- Úkoly implementující interakci s uživatelem byly sdruženy do jedné skupiny, spolu s úkolem Navigation. Celková doba trvání beze změny.
- Existující úkoly pro komunikaci mobilní aplikace se serverovou byly zkráceny byl doplněn nový úkol Parking tracking. Celková doba trvání beze změny.
- Úkol pro implementaci komunikace se desktopovou aplikací byl prodloužen (z 10 na 21 dnů). Bez dopadu na konečný termín.
- Upraveny některé závislosti mezi úkoly, začátek analýzy desktopové aplikace na přenos dat začne o 7 dnů později. Bez dopadu na konečný termín.
Po úpravách se doba projektu nezměnila.
Termín další schůzky: 1.4.2008 19:00

Úkoly
Pořadí / ID	Popis úkolu / Description	Řeší / Responsible	Termín / Date	Poznámka / Remark
006/1	Na základě RD002 zhodnotit, zda-li jsou úkoly v harmonogramu a jejich trvání reálné. Navrhnout případné změny.	všichni, dle rozdělení	1.4.2008
006/2	Zaslat připomínky k RD002	všichni	1.4.2008
006/3	Pracovat na podkladech specifikace desktopové aplikace pro přípravu dat.	OD	1.4.2008
006/4	Pracovat na podkladech specifikace desktopové aplikace pro přenos dat.	MK	8.4.2008
006/5	Pracovat na podkladech specifikace serverové aplikace.	RW	1.4.2008
006/6	Kontaktovat tvůrce cGPSmapper zda-li jsou rezervovány kódy pro turistické trasy různých barev.	DS	1.4.2008
006/7	Vytvořit si účet na SourceForge.	MK	8.4.2008
006/8	Do dokumentace k mobilní aplikaci popsat požadavky aplikace na mobilní telefon.	bude určeno	31.5.2008

005/1	Doplnit kapitolu 2 v RD002	OD	21.3.2008	Splněno
005/2	Doplnit kapitolu 5 a novou kapitolu o Bluetooth v RD002	MK, RW	21.3.2008	Částečně splněno
005/3	Doplnit kapitolu 6 v RD002	DS	21.3.2008	Splněno
003/2	Připravit přehled příkazů NMEA protokolu a popis jejich využití pro rozhraní s GPS modulem.	NS	10.3.2008 / 21.3.2008	Částečně splněno
001/1	Podívat se na rozdělení prací v plánu projektu, zaslat návrhy na doplnění/úpravu.	všichni	trvale